Проект

«Ступеньки чтения»

(шведская модель повышения техники чтения)

для младших школьников.

Управленческие действия заведующей

Описание проекта.

«Ступеньки чтения»

Постановка проблемы,

исходное состояние,

цель и задачи проекта.

Вопрос беглого, сознательного и выразительного чтения волнует  как учителей начальных классов, так и библиотекарей. Невозможно подготовить современного пользователя библиотеки без способности его быстро и вдумчиво прочитывать и оценивать массив информации, будь то книга, периодическое издание или учебник. Поэтому сегодня, как никогда, стала проблема пересмотра способов отработки навыков быстрого чтения.

Эксперименты, проводимые за последние годы, показали, что быстрое чтение активизирует процессы мышления и является одним из средств совершенствования учебного процесса для самых различных уровней обучения, от начальной до высшей школы.

В профессиональной периодике опубликован опыт  библиотекарей  из Швеции, где по-новому подошли к этой проблеме.

Необходимость изменения ситуации послужила причиной разработки данного проекта.

Цель: Создание условий  для появления интереса к чтению и отработка навыков чтения.

Задачи:

*Новый подход к расстановке книг.

*Новые формы обслуживания.

* Привлечение читателей в библиотеку.

*Формирование  читательских навыков по выбору книг в новых условиях.

*Развитие интеллектуальных способностей.

Этапы осуществления проекта:

I – Подготовительный (март-май 2004г)

*Изучение опыта работы коллег – библиотекарей по данной  проблеме

*Разработка проекта и защита проекта на м/о начальных классов.

II- Внедренческий (май-июнь2004)

*Привлечение  учителей начальной школы для отбора и  классификации  фонда детской литературы

*Расстановка фонда в соответствии отбора книг.

III - Организационно - обобщающий (сентябрь2004 - май2005).
*Определение критериев оценки эксперимента.

*Анализ проделанной работы по проекту.

*Выявление наиболее эффективных методов и приемов работы.

*Обобщение опыта работы над проектом.

План действий по реализации проекта

«Ступеньки чтения»

| Наименование этапа | Действия внедрения проекта | Сроки | Кто проводит | Отметка о реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап Подготовительный | 1.Изучение опыта работы библиотекарей из Швеции. 2. Разработка проекта и представление его на м/о начальных классов. | Март 2004 г. Апрель 2004 г | Библиотекарь Конных Т.В. Библиотекарь Конных Т.В. | + + |
| 2 этап Внедренческий | 1.Привлечение учителей начальной школы для отбора и классификации фонда детской литературы 2.Расстановка фонда в соответствии отбора книг. Оформление полок и ящиков в соответствии с новыми подходами. | Июнь 2004г Сентябрь 2004г. | Журавлева В.А.- учитель начальных классов Птицына Н.Н.- учитель начальных классов Журавлева В.А.- учитель начальных классов Конных Т.В.-библиотекарь | + + |
| 3 этап Обобщаю щий | 1.Определение критериев оценки эксперимента. 2.Анализ ожиданий 3.Анализ проделанной работы по проекту. 4.Выявление наиболее эффективных методов и приемов работы. 5.Обобщение опыта работы над проектом. | Сентябрь 2004г. - апрель 2005г. Сентябрь 2004г. Апрель-май 2005г. Сентябрь 2004г. - май 2005г. май 2005г | Конных Т.В.-библиотекарь Птицына Н.Н.- учитель начальных классов Конных Т.В.-библиотекарь Конных Т.В.-библиотекарь Конных Т.В.-библиотекарь Громова Е.С.-заместитель директора по УВР | - + - - - |

Ожидания от проекта

«Ступеньки чтения»

Формирование навыка чтения является основным требованием программы начального образования.

Как важно умение быстро и правильно читать! Без беглого и осознанного чтения невозможно успешное обучение в среднем звене.

Сталкиваясь с проблемой нежелания читать у детей, я стараюсь искать новые формы работы с книгой, обращаюсь за помощью к библиотекарю.

В этом учебном году Татьяной Васильевной предложена новая, на мой взгляд, интересная методика выбора книги по темпу чтения. Часто младшие школьники выбирают книги не по силам, их привлекает красочная иллюстрация, интересное оформление. А когда ребенок сталкивается с непосильными трудностями, мелкий шрифт, непонятные слова, трудное для понимания содержание, у него пропадает желание брать книгу вновь. Если это происходит не раз, то возникает стойкое нежелание читать. Дети начинают считать, что все книги сложные и неинтересные. Чтобы избежать этого, важно, чтобы младший школьник справился с чтением сам, получил удовлетворение от проделанной работы и удовольствие от прочитанного.

Очень надеюсь, что наши учащиеся научатся выбирать книги, будут с увлечением читать и станут постоянными читателями нашей библиотеки.

Наталья Николаевна Птицына-

учитель начальных классов.

# Text boxes

Чтение - это важнейшее условие формирования мыслительной способности.
"Если в начальной школе дети мало читали, мало мыслили, у них складывалась структура мало деятельного мозга" ( В.А. Сухомлинский).

Цель: Создание условий  для появления интереса к чтению и отработка навыков чтения.

Задачи: *Новый подход к расстановке книг.                                         *Новые формы обслуживания.

*Формирование  читательских навыков по выбору книг в новых условиях.

*Развитие интеллектуальных способностей.

Проблема:

*Недостаточный темп техники чтения  у младших школьников.

*Отсутствие интереса к чтению из-за недостаточного темпа  и навыков чтения.

Потребности:

*Повышение стойкого интереса к чтению.

*Повышение темпа чтения.

*Развитие интеллектуальных способностей читателей

Исходное состояние:  *Тематическая расстановка книг.

* Расстановка фонда  без учета индивидуальных  и интеллектуальных       способностей читателей.

Ожидаемый результат:

*Повышение интереса к чтению.

*Привлечение читателей в библиотеку.

* Повышение  техники чтения

Изучение опыта работы коллег – библиотекарей по данной  проблеме

Разработка проекта

Привлечение  учителей начальной школы для отбора и  классификации  фонда детской литературы

Определение критериев оценки  эксперимента